## Budget Script
No | Activity trial | PIC | User ID | Status proses | Remarks
1 | Upload Budget/Add new budget | Acor Asmen |  |  | Upload budget hanya satu kali dan di bantu dari system setiap bulan hanya melakukan add new budget (upping price)
2 | Notifikasi setelah upload budget ? | All user
3 | Upload Presentasi Budget | TMM
4 | Notifikasi setelah ad new budget ? | All user
5 | Approval Budget SPV | FPS
6 | Notifikasi setelah upload budget ? | All user
7 | Approval Budget FPM | FPM

## SIT- 21Nov2023-Budget
SIT - A&P Manual (Selmar) - Proposal
21 Desember 2023
No | Phase | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks
1 | Budget |  |  | 2023-11-21 | User id : rizky2 (sebagai Acor Asmen), dengan area hanya JBBMT dan SUMBAGUT, tapi bisa melihat Kalimantan ? | Report | Midle | Close
2 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Tidak mengisi nilai budget di Acor Asmen, bisa tersave (blm ada validasi) | Transaksi | High | Close
3 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Upload presentasi, pada download data (template upload) masih muncul transaksi yg sebelumnya | Transaksi | Midle | Close
4 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Test upload JBBMT, file excel semua channel diisi | Transaksi | Midle | Close | Harusnya ada validasi channel dari AREA, Pada saat file diisi presentasi semua channel (untuk JBBMT) hrsnya tidak ada GT dan OP
5 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Apakah perlu di screen List Budget ada kolom-kolom tanggal dan tahu | Transaksi | Low | Close
6 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Upload budget awal, tidak boleh kosong nilai budget | Transaksi | Midle | Close
7 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Tombol approval diganti status atau approval status *semua status data, confirm ke user (Notif email ke approval pertama budget) | Transaksi | Low | Close
8 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Redaksi notifikasi email approval Ditambahkan informasi nomor budget, proposal atau claim | Transaksi | Low | Close
9 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Redaksi Notification (Email system harus di ganti dengan ABCPI) Saat ini masih trial menggunakan  abc_is@ksisolusi.com | Transaksi | Low | Close | Masih dalam testing
10 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Ketika add budget (input budget) – distributor) Jika distributor yg sudah terisi budget tidak muncul di list | Transaksi | Midle | Close
11 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Pada saat add budget periode di rubah ke 3 (maret) Dengan distributor yg dibulan berjalan sudah terisi tp periode 3 blm ada | Transaksi | Midle | Close
12 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Notif dari acor asmen ke tmm (9.40-9.53), Tidak ada notif dari acor asmen ke TMM | Transaksi | Low | Close
13 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Budget list status harus dibedakan/ada pembeda dari draft yg baru atau yg carry forward dari bulan lalu, | Transaksi | Low | Close
14 | Budget |  |  | 2023-11-21 | Bisa add budget dengan periode brp bulan kedepan, harusnya bulan berjalan dan display bulan lalu | Transaksi | Midle | Close
15 | Budget |  |  | 2023-12-22 | User id FPS (vendy), otorisasi nya saat ini ada apprvove, revise dan return (tp revisi tidak bisa melakukan activity) | Transaksi | Low | Open
16 | Budget |  |  | 2023-12-23 | Status return budget dari FPS ke TMM tidak ada keterangan/informasi | Transaksi | Low | Open
17 | Budget |  |  | 2023-12-23 | Return budget dari FPS ke acor Asmen, activity nya delete dan upping price 1. delete akan menghapus beginning balace budget 2. upping price menambah nilai beginning balance

## Proposal Script
Script Proposal
No | Activity trial | Area | PIC | User ID | Data | Nilai | Status Proses | Remarks
1 | Prepare Budget Area Jabar | Jabar | Acor Asmen | rouly | CV. BANGUN ARTHA GUNA SEDAYA | 275000000 | Done
2 | Approval Budget | Jabar
3 | Upload Presentasi | Jabar | TMM
4 | Create user ID admin sales area | Jabar | Admin Sales Area | admjabar
5 | Create user ID ASM, BOM, ASH, TMM,HOS | Jabar
6
7 | Create Matrix Approval | Jabar
8 | Create Distributor Jabar | Jabar |  |  | CV. BANGUN ARTHA GUNA SEDAYA PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA PT. CIPTA MANDIRI PERKASA
9 | Create Proposal Jabar | Jabar | Admin Sales Area
10 | Edit Proposal Jabar | Jabar
11 | Approval Proposal | Jabar
12 | Revise Proposal
13 | Return Proposal
14 | Reject Proposal
15 | Notifkasi approval proposal
16 | Notifikasi revise proposal

## SIT-21Des2023-Proposal
SIT - A&P Manual (Selmar) - Proposal
21 Desember 2023
No | Phase | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks
1 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Ada kolom nama manager di Area Channel? Untuk apa fungsi nya | Master Data | Low | Open
2 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | ada kolom nama manager di Area Sales list. | Master Data | Low | Open
3 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Kolom Approval ditampilkan sesuai dengan nilai proposal. Saat ini di setting minimum sampai COO. | Transaksi | High | Open | COO : >= 100juta (100jt sd 199jt) CFO : >= 200juta (200jt >)
4 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | proposal matrix : pilihan approver hanya bisa sekali pakai | Transaksi | High | Open
5 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Link attachment bisa di klik pada saat proses approve sebelum final approve. | Transaksi | High | Open
6 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Create user id selalu harus upload signature (apakah bisa optional) | Master Data | Low | Open
7 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Create distributor, untuk ID Distributor generate by system (saat ini wajib mengisi ID | Master Data | Midle | Open
8 | Proposal |  |  | 2023-12-21 | Tidak bisa delete/change matrix budget approval (Jabar) | Master Data | Midle | Open
9 | Proposal |  |  | 2023-12-22 | durasi pada proposal tidak ada | Transaksi | High | Open | User ID admjabar, proposal GT
10 | Proposal |  |  | 2023-12-22 | Inceremental Sales Projection, saat add product nilai tidak sama dengan setelah save/add saat add product nilai 1M, setelah selesai yg muncul 999,999,999,999 | Transaksi | High | Open | Impact nya proposal tidak bisa save ROI tidak muncul masih 0%
11 | Proposal |  |  | 2023-12-22 | Proposal dengan incerement salah (tidak sesuai yg diinput), dan roi tidak sesuai, tp tetap bisa save dan muncul di approver selanjutnya (TMS) | Transaksi | High | Open
12
13
14

## screen issue
Redaksi approval budget
tidak ada jumlah periode
proposal yg roi nya tidak ada dan nilai incerement nya salah, proposal bisa save dan muncul di user TMS
nilainya salah, tidak sesuai yg dinput

## SIT- 2023 - Surat Program
SIT - Proposal
21 Desember 2023
No | Phase | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks
1 | Proposal |  |  | 2023-12-21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12